## גיליון1
מספר משימה | משימה | פירוט שלבי משימה | מי אחראי על המשימה | מצב משימה | באגים / הערות | קובץ (באקסל, pdf או בקוד) | למתי צריך לסיים?
1 | יציאה לדרך | - קריאת מסמך יציאה לדרך - פרויקט DIY | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | מסמך יציאה לדרך - פרויקט DIY
2 | לבחור פרויקט | לחשוב על איזה משחק הולכים לפתח. מה החוקים שלו. | כל הצוות ביחד | בוצע | אין
3 | ממשק משתמש | לקרוא מסמך ממשק משתמש | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | מסמך ממשק משתמש
4 | יצירת ממשק משתמש | - לצייר או לכתוב תיאור איך נראים המסכים שלכם, כפתורים, מעבר ממסך למסך, שינויים במסך, תמונות, טקסט בלשונית מסכים מרכזיים. - אישור הממשק אצל המדריך ותיקונים בהתאם | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | לשונית מסכים מרכזיים
5 | תכנון מחלקות וקשרים | בניית שלד ראשוני למשחק: - תכנון מחלקות בקוד - כתיבת קשר בין המחלקות השונות (ירושה) - כתיבת הלך קוד כללי | כל הצוות ביחד | Нет | אין | לשונית מחלקות בקוד |  | Описание классов
6 | פתיחת פרויקט ב-Git | -פתיחת פרויקט ב-Git - שיתוף הפרויקט עם החבר צוות הנוסף ועם המדריך | חניך 1 | בוצע | אין | מסמך פתיחת פרויקטים ב-GitHub
7 | הוספת משימות | להוסיף משימות לקובץ משימות לפי הממשק משתמש וחלוקה למחלקות | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | לשונית משימות
8 | יצירת תיקיות בפרויקט | צור תיקיות נפרדות עבור - צלילים, גרפיקה, קוד | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | תיקיות בפרויקט
9 | צור את קובצי הקוד הראשונים - main.py, settings.py, menu.py | יצירת קבצים בתיקיית "code": צור קובץ ראשי, קובץ הגדרות, קובץ חלון ראשון | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | בתיקיה של code
10 | מצא את כל מה שאתה צריך עבור המראה של המשחק - settings.py, graphics, sounds | מצא או צור: צבעי משחק, טקסטורות משחק, מראה דמות. הוסף משתנים קבועים לקובץ ההגדרות. ארגן תיקיות עם גרפיקה וצלילים. | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | בקוד ובתיקיות בפרויקט
11 | לולאת המשחק - main.py | יצירת לולאת המשחק הראשית בקובץ הקוד הראשי. | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | בקוד - main.py
12 | הקמת מחלקות תמיכה - class_button.py ,class_text.py, class_tile.py | יצירת מחלקות לשימוש עתידי: Tile, MovingTile, Button, ImageButton, SelectButton, Text, MovingText. | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | בקוד - class_button.py ,class_text.py, class_tile.py
13 | יצירת החלון הראשון - window_menu.py | יצירת חלון שיקבל את פני המשתמש, עליו יהיו קישוטים ואפשרויות: בחירת קושי ומהירות המשחק, הדלקה וכיבוי של הסאונד, התחל את המשחק, צא. | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | בקוד - window_menu.py
14 | יצירת המשחק עצמו עבור המשתמש - window_level.py | צור את הבסיס למשחק שבו ייצרו פלטפורמות ושאלות, גרם להם לזוז למטה, וצור משטח שיגור. בעזרת מחלקות שכבר נוצרו קודם לכן | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | בקוד - window_level.py
15 | יצירת מחלקת שחקן - class_player.py | צור מחלקת שחקן שתהיה לו יכולת לזוז ולקפוץ, שתושפע מכוח הכבידה, ושתהיה לו התנגשות עם קירות ופלטפורמות. שחקן ישלט באמצעות המקלדת של המשתמש. | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | בקוד - class_player.py
16 | הוסף שחקן למסך | הוספת שחקן למגרש המשחקים, יצירת המשחק הראשי, בדיקת התשובה הנכונה, הוספת חיים וציון שחקן. הוסף מוות של שחקן ויכולת להתחיל מחדש | כל הצוות ביחד | בוצע | אין | בקוד
17 | השקת משחק מלא ובדיקות | השקות ובדיקות של המשחק, בדקו את תחושת המשחק ותקנו את מה שנראה מיותר או הוסיפו את מה שלטעמנו נחוץ לחוויה טובה יותר. תן לאנשים אחרים לנסות את המשחק שלנו ולקבל את דעתם כדי לתקן או להוסיף משהו. | כל הצוות ביחד | בוצע | אין
18 | מה ניתן לשפר? | נסו לחשוב מה אתם יכולים להוסיף אולי לאחר סיום הפרויקט יהיו לאנשים רעיונות נוספים. תחשוב גם איך אתה יכול לשפר את הפרודוקטיביות של המשחק ולפשט את הקוד. | כל הצוות ביחד | בוצע | אין
19
20